## Sheet1
Análisis FreeLanceHN V1
Caso de Uso | Entidad | Ruta | Método | Body | Params | Observaciones | Responsable | Status | Fecha Estimada | Fecha Real
A | NA |  |  |  |  | pagina principal | Osmin Franco | En Desarrollo | 2020-07-10
B | Sec | /sec/login | post | email, pswd |  | ingresar en la app | Osmin Franco | En Desarrollo | 2020-07-12
C | Sec | /sec/signin | post | email, pswd |  | registarce en la app | Isaac Reyes | En Desarrollo | 2020-07-15
D | Empleo | /Empleo/all | get |  |  | mostrar todos los empleos | Mauricio Zuniga | En Desarrollo | 2020-07-17
E | Empleo | /Empleo/one/:id | get |  | id | ver un empleo en especifico | Samia Rivas | En Desarrollo | 2020-07-19
|  | /Empleo/aplicar/:id | put | button aplicar | id | aplicar a dicho empleo | Samia Rivas | En Desarrollo
F | Empleo | /Empleo/new | post | titulo, descripcion, categoria,contacto |  | ingresar un nuevo empleo | Silvia Sevilla | En Desarrollo | 2020-07-22
| Empleo | /Empleo/one/:id | put | decision disponible o no disponible | id | actualizar el estado del empleo | Silvia Sevilla | En Desarrollo